การติดตามและประเมินผล
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ประจำปี  พ.ศ. 2568  
    1.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารไว้ จำนวน 5 ยุทธศาสตร์  ดังนี้
	ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
	ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
	ยุทธศาสตร์ที่  4  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     1.2  โครงการพัฒนาท้องถิ่น
  ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   พบว่ามีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนทั้งสิ้น  74  โครงการ   มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  61 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 82.43 และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.57
ตารางที่  1 แสดงภาพรวมการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
	
ยุทธศาสตร์
	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

	
	โครงการที่
บรรจุในแผน
ดำเนินการ
	โครงการที่
ดำเนินแล้ว
เสร็จ
	ร้อยละ
	โครงการที่
ไม่ได้
ดำเนินการ
	ร้อยละ

	1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
	17
	15
	88.24
	2
	11.76

	2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	15
	13
	86.67
	2
	13.33

	3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
	31
	26
	83.87
	5
	16.13

	4  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	3
	3
	100
	0
	0

	5  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
	8
	4
	50
	4
	50

	รวม
	74
	61
	82.43
	13
	17.57
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1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
          ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พบว่าได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น  27,241,033  บาท โดยมีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ทั้งสิ้น 18,951,067.22  บาท คิดเป็นร้อยละ 69.57

	ยุทธศาสตร์ที่  
	งบประมาณข้อบัญญัติฯ
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	ใช้จ่ายเงินสะสม
	รวมงบประมาณทุกประเภท
	ร้อยละของ
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

	
	จัดสรร
	เบิกจ่าย
	จัดสรร
	เบิกจ่าย
	จัดสรร
	เบิกจ่าย
	จัดสรร
	เบิกจ่าย
	

	ยุทธศาสตร์ที่  1
	11,692,000
	11,209,500
	-
	-
	-
	-
	11,692,000
	11,209,500
	95.87

	ยุทธศาสตร์ที่  2
	3,500,080
	2,772,677.64
	1,423,900
	938,000
	8,486,938
	1,619,900
	13,410,918
	5,330,577.64
	39.75

	ยุทธศาสตร์ที่  3
	2,763,553
	2,267,989.58
	-
	-
	-
	-
	2,763,553
	2,267,989.58
	82.07

	ยุทธศาสตร์ที่  4
	55,000
	53,000
	-
	-
	-
	-
	55,000
	53,000
	96.36

	ยุทธศาสตร์ที่  5
	335,000
	90,000
	-
	-
	-
	-
	335,000
	90,000
	26.87

	รวม
	18,345,633
	16,393,167.22
	1,423,900
	938,000
	7,470,500
	1,619,900
	28,257,471
	18,951,067.22
	67.07
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ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต  โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ   จำนวน  17  โครงการดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน  15  โครงการ  ไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน  2 โครงการ ดังนี้

	
โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	งบประมาณตามแผนพัฒนา
	งบประมาณ
อนุมัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	ดำเนินการ   แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
	
	
	

	1. โครงการจัดกิจกรรมงานวัน
อปพร.
	10,000
	10,000
	10,000
	0
	√
	
	
	มี.ค.2568
	สำนักปลัด
	

	2. โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ท่านางแนว
	30,000
	30,000
	15,000
	15,000
	√
	
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	สำนักปลัด
	

	3. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง
	200,000
	200,000
	117,000
	83,000
	√
	
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	สำนักปลัด
	

	4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอแวงน้อย
	20,000
	20,000
	20,000
	0
	√
	
	
	ต.ค.2567-ก.ย.2568
	สำนักปลัด
	

	5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอำเภอขอนแก่น
	20,000
	20,000
	0
	20,000
	
	
	√
	ต.ค.2567-ก.ย.2568
	สำนักปลัด
	

	6. โครงการการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
	550,000
	540,000
โอนลด 10,000
530,000
	528,000
	2,000
	√
	
	
	ต.ค.2567-ก.ย.2568
	สำนักปลัด
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โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	งบประมาณตามแผนพัฒนา
	งบประมาณ
อนุมัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	ดำเนินการ   แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
	
	
	

	7. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรค ต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลท่านางแนว
	150,000
	100,000
	68,000
	32,000
	√
	
	
	ต.ค.2567-ก.ย.2568
	สำนักปลัด
	

	8. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยาราชนารี
	50,000
	35,000
	19,500
	15,500
	√
	
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	สำนักปลัด
	

	9. โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณนุข
	200,000
	200,000
	200,000
	0
	√
	
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	สำนักปลัด
	

	10. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ฯ
	10,000
	5,000
	0
	5,000
	
	
	√
	ต.ค.2567-ก.ย.2568
	สำนักปลัด
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โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	งบประมาณตามแผนพัฒนา
	งบประมาณ
อนุมัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	ดำเนินการ   แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
	
	
	

	11. โครงการสนับสนุนค่าพาหนะเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	144,000
	144,000
	144,000
	0
	√
	
	
	ต.ค.2567-ก.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	12. โครงการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร
	50,000
	20,000
	15,000
	5,000
	√
	
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	สำนักปลัด
	

	13. โครงการเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)
	100,000
	82,000
	82,000
	0
	√
	
	
	ธ.ค.2567-ก.ย.2568
	สำนักปลัด
	

	14. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์
	102,000
	66,000
โอนลด 6,000
=60,000
	60,000 

	0
	√
	
	
	ต.ค.2567-ก.ย.2568
	สำนักปลัด
	

	15. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
	2,376,000
	1,920,000
โอนเพิ่ม 
130,000
=2,050,000
	2,036,800
	13,200
	√
	
	
	ต.ค.2567-ก.ย.2568
	สำนักปลัด
	

	16. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้สำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล
	10,406,400
	8,200,000
โอนลด
258,800
=7,941,200
	7,936,200
	5,000
	√
	
	
	ต.ค.2567-ก.ย.2568
	สำนักปลัด
	

	17. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
	100,000
	100,000
	100,000
	0
	√
	
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	สำนักปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ   จำนวน  15  โครงการดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน  13 โครงการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน  2  โครงการ ดังนี้
	
โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	งบประมาณตามแผนพัฒนา
	งบประมาณ
อนุมัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	ดำเนินการ   แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
	
	
	

	1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเขวา  ม.1 จากบ้านนางสมบูรณ์ ชัยชนะ-บ้านนางเครือวัลย์ ชัยชนะ
	136,700
	136,700
	136,700
	0
	√
	
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	2. โครงการปรับปรุงถนนดินในหมู่บ้าน บ้านโนนเขวา ม.1 โดยลงหินคลุก จากนานางทองตัด สันพันธ์-นานางพัน ระหา
	145,800
	145,800
	121,600
	24,200
	√
	
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	3. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรคอนกรีตแอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้านท่านางแนว ม.2 จากบ้านนายบุญชู ศรีชุม-บ้านนายแป  จันทร์นามอม
	645,000
	232,100
	232,100
	0
	√
	
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	4. โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังบ้านหนองบัวเลิง ม.3 จากบ้านนางประยงค์ คงชัยภูมิ-นานายบุญมา จรูญสนธิ์
	288,400
	288,400
	166,800
	121,600
	√
	
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	กองช่าง
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โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	งบประมาณตามแผนพัฒนา
	งบประมาณ
อนุมัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	ดำเนินการ   แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
	
	
	

	5. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนงาม ม.4 จากนานายเคน โคตรภูธร-วัดนิเวศวิทยาราม (ช่วงที่ 2)
	294,600
	294,600
	294,600
	0
	√
	
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกท (OVERRAY) บ้านหนองหญ้าขาว ม.5 จากบ้านนางคำแปลง ยอดแสน-สามแยกไปหนองสะแบง
	365,900
	365,900
	360,000
	5,900
	√
	
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	7. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านหนองกุง ม.6 จำนวน 12 จุด
	180,000
	180,000
	51,000
	129,000
	√
	
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	8. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองกุง ม.6 จากศาลากลางวัน - บ้านนายสุวรรณ สมแวง
	106,800
	106,800
	51,000
	55,800
	√
	
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำซับ ม.7 จากสายกลางบ้าน-บ้านป่าไม้งาม
	1,960,000
	387,100
	387,100
	0
	√
	
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	กองช่าง
	


15

	
โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	งบประมาณตามแผนพัฒนา
	งบประมาณ
อนุมัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	ดำเนินการ   แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
	
	
	

	10. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 8 จำนวน   10 จุด
	150,000
	150,000
	93,277.64
	56,722.36
	√
	
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	11. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.รูป
ตัวยู บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 8 จากบ้านนางทอง ศรีภรมย์ - หนองปู่ตา
	148,000
	148,000
	0
	148,000
	
	√
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	12. โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตแอสฟัลท์ติก บ้านท่านางแนว ม.9 จากสามแยกบ้าน น.ส.วชิราภรณ์ บุญโนนแต้-บ้านนางยุ่น  วิเศษตุ่น
	294,200
	294,200
	294,200
	0
	√
	
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเขวา หมู่ 10 จากศาลาประชาคม-สามแยกบ้านนางสองเมือง พรชัยภูมิ
	595,000
	305,300
	305,300
	0
	√
	
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์หอประชุม อบต.ท่านางแนว 
	370,800
	370,800
	279,000
	91,800
	√
	
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	15. โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารกู้ชีพ อบต.ท่านางแนว
	94,380
	94,380
	0
	94,380
	
	√
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
   การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ   จำนวน 31  โครงการดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน  26  โครงการ  ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  4  โครงการ  ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ  ดังนี้
	
โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	งบประมาณตามแผนพัฒนา
	งบประมาณ
อนุมัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	ดำเนินการ   แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
	
	
	

	1. โครงการจัดงานวันไหว้ครู
	2,000
	0
	0
	0
	√
	
	
	พ.ค.-มิ.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	2. โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
	3,000
	2,000
	1,500
	500
	√
	
	
	ส.ค.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
	500,000
	396,900
	305,100
	91,800
	√
	
	
	ต.ค.2567-ก.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	4. โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กโรงเรียน
	1,300,000
	1,058,000
	1,008,750
	49,250
	√
	
	
	ต.ค.2567-ก.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	5. โครงการอาหารเสริม (นม)
	800,000
	546,728
	471,725.58
	75,002.42
	√
	
	
	ต.ค.2567-ก.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
	37,230
	16,240
	9,358
	6,882
	√
	
	
	มี.ค.-ก.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)
	17,000
	7,000
	4,000
	3,000
	√
	
	
	มี.ค.-ก.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)
	24,650
	10,150
	5,800
	4,350
	√
	
	
	มี.ค.-ก.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
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โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	งบประมาณตามแผนพัฒนา
	งบประมาณ
อนุมัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	ดำเนินการ   แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
	
	
	

	9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)
	147,390
	110,160
	84,456
	25,704
	√
	
	
	มี.ค.-ก.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)
	27,625
	11,375
	6,500
	4,875
	√
	
	
	มี.ค.-ก.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	11. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยของเด็กเล็ก
	5,000
	5,000
	0
	5,000
	
	
	√
	ธ.ค.2567-เม.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	12. โครงการพัฒนาคุณธรรมนำชีวิต
	30,000
	30,000
	30,000
	0
	√
	
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	13. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
	50,000
	50,000
	50,000
	0
	√
	
	
	ม.ค.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	14. โครงการสร้างเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
	20,000
	20,000
	0
	20,000
	
	
	√
	ม.ค.-ก.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	15. โครงการส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค์
	20,000
	20,000
	0
	20,000
	
	
	√
	ม.ค.-ก.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	16. โครงการส่งเสริมการจัดประสบกาณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ
	0
	0
	√
	
	
	ต.ค.2567-ก.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	17. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ
	0
	0
	√
	
	
	ต.ค.2567-ก.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
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โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	งบประมาณตามแผนพัฒนา
	งบประมาณ
อนุมัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	ดำเนินการ   แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
	
	
	

	18. โครงการส่งเสริมคุณภาพอนามัยของผู้เรียน
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ
	0
	0
	√
	
	
	ต.ค.2567-ก.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	19. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ
	0
	0
	√
	
	
	พ.ค.-มิ.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	20. โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ
	0
	0
	√
	
	
	ต.ค.2567-ก.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	21. โครงการนิเทศภายใน
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ
	0
	0
	√
	
	
	ต.ค.2567-ก.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	22. โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ
	0
	0
	√
	
	
	พ.ค.-มิ.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	23. โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์
	ไม่ใช้งบประมาณ
	ไม่ใช้งบประมาณ
	0
	0
	√
	
	
	ต.ค.2567-ก.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	24. โครวงการงานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว
	100,000
	100,000
	46,500
	53,500
	√
	
	
	มี.ค.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	25. โครงการงานประเพณีบุญภูถ้ำ
	100,000
	50,000
	50,000
	0
	√
	
	
	มี.ค.-พ.ค.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	26. โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา
	100,000
	50,000
	34,300
	15,700
	√
	
	
	ก.ค.-ส.ค.2568
	กองการศึกษา ฯ
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โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	งบประมาณตามแผนพัฒนา
	งบประมาณ
อนุมัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	ดำเนินการ   แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
	
	
	

	27. โครงการงานประเพณีลอยกระทง
	100,000
	50,000
	50,000
	0
	√
	
	
	พ.ย.2567
	กองการศึกษา ฯ
	

	28. โครงการงานประเพณีสงกรานต์
	100,000
	70,000
	0
	0
	
	
	√
	เม.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
	โอนลด 70,000

	29. โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด
	100,000
	100,000
	100,000
	0
	√
	
	
	ธ.ค.2567-ก.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	30. โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว
	20,000
	10,000
	10,000
	0
	√
	
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	31. โครงการให้ความรู้เพิ่มทักษะการเล่นกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
	50,000
	50,000
	0
	50,000
	
	
	√
	ม.ค.-ก.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
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   ยุทธศาสตร์ที่  4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยว
   การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ภายใต้ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยว   โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ   จำนวน  3  โครงการดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน  3  โครงการ  ดังนี้

	
โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	งบประมาณตามแผนพัฒนา
	งบประมาณ
อนุมัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	ดำเนินการ   แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
	
	
	

	1. โครงการชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ
	50,000
	20,000
	20,000
	0
	√
	
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	สำนักปลัด
	

	2 .โครงการกำจัดขยะภายในตำบลท่านางแนว
	30,000
	30,000
	30,000
	0
	√
	
	
	ต.ค.2567-ก.ย.2568
	สำนักปลัด
	

	3. โครงการปลูกป่าพื้นที่สาธารณประโยชน์ในตำบลท่านางแนว
	50,000
	5,000
	3,000
	2,000
	√
	
	
	เม.ย.-ก.ย.2568
	สำนักปลัด
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   ยุทธศาสตร์ที่   5  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
                  การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารโดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ   จำนวน  8 โครงการดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน  4  โครงการ  ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน  4  โครงการ ดังนี้

	
โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	งบประมาณตามแผนพัฒนา
	งบประมาณ
อนุมัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	ดำเนินการ   แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
	
	
	

	1. โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ
	30,000
	30,000
	30,000
	0
	√
	
	
	ต.ค.2567-ก.ย.2568
	สำนักปลัด
	

	2. โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
	25,000
	25,000
	25,000
	0
	√
	
	
	ต.ค.2567-ก.ย.2568
	สำนักปลัด
	

	3. โครงการประชุมประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
	40,000
	20,000
	0
	20,000
	
	
	√
	พ.ย.2567-ก.ย.2568
	สำนักปลัด
	

	4. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	30,000
	20,000
	0
	0
	
	
	√
	พ.ย.2567-ม.ค.2568
	กองคลัง
	โอนลด
 20,000

	5. โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีอากร
	5,000
	5,000
	5,000
	0
	√
	
	
	ธ.ค.2567-ม.ค.2568
	กองคลัง
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โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	งบประมาณตามแผนพัฒนา
	งบประมาณ
อนุมัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	ดำเนินการ   แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
	
	
	

	6. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
	5,000
	5,000
	-
	0
	
	
	√
	ธ.ค.2567-ม.ค.2568
	กองคลัง
	โอนลด
5,000

	7. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)
	40,000
	30,000
	30,000
	0
	√
	
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	กองคลัง
	

	8. โครงการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	350,000
	200,000

	0
	0
	
	
	√
	ธ.ค.2567-ก.ย.2568
	สำนักปลัด
	โอนลด
200,000
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รายการจัดซื้อครุภัณฑ์  สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
	
โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	งบประมาณตามแผนพัฒนา
	งบประมาณ
อนุมัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	ดำเนินการ   แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
	
	
	

	1. จัดซื้อโซฟารับรองสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด
	-
	20,000
	0
	20,000
	
	
	√
	ม.ค.-ก.ย.2568
	สำนักปลัด
	

	2. จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 4x4 เสาสูง 2.5 เมตร จำนวน 3 ชุด
	-
	60,000
	60,000
	0
	√
	
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	สำนักปลัด
	

	3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคาร ศพด.ต.ท่านางแนว
	-
	45,000
	45,000
	0
	√
	
	
	ม.ค.-ก.ย.2568
	กองการศึกษา ฯ
	

	4. จัดซื้อเครื่องปั่นไฟสำหรับเครื่องเจาะถนน
	-
	21,500
	0
	21,500
	
	
	√
	ม.ค.-ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	5. จัดซื้อเครื่องเจาะถนน  จำนวน       1 เครื่อง
	-
	16,000
	0
	16,000
	
	
	√
	ม.ค.-ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	6. จัดซื้อหม้อแปลงไฟสำหรับเครื่องเจาะถนน
	-
	7,000
	0
	7,000
	
	
	√
	ม.ค.-ก.ย.2568
	กองช่าง
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โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
	
โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	งบประมาณ
อนุมัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	ดำเนินการ   แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
	
	
	

	1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย ขก.ถ.113-07
 (สี่แยกถนนลาดยางสายศรีเมืองน้ำซับไปป่าเป้ง) หมู่ที่ 7 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 
	1,423,900
	938,000
	485,900
	√
	
	
	ต.ค.2567-ก.ย.2568
	กองช่าง
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
	
โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	งบประมาณ
อนุมัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	ดำเนินการ   แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	
	

	1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนเขวา ม.1 โดยลงหินคลุก จากนานายไพรักษ์ 
ขำปู่ – โคกโนนอด 
	427,600
	427,600
	0
	√
	
	
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	2.โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ บ้านโนนเขวา ม.1 จากแม่น้ำชีลงหนองสรวงใหญ่ จำนวน 1 จุด
	91,000
	0
	91,000
	
	
	√
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเขวา ม.1 จากบ้านนางวัง ศรีไพร – สหกรณ์
	334,900
	0
	334,900
	
	√
	
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโนนเขวา ม.1 จำนวน 7 จุด
	42,000
	42,000
	0
	√
	
	
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	5. โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาในหมู่บ้านท่านางแนว ม.2 จากระบบประปา ท่านางแนว ม.8 ไปหาบ้านท่านางแนว ม.2   คุ้มน้อย
	446,300
	0
	446,300
	
	
	√
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	6. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรถนนคอนกรีตแอสฟัสท์ติก  บ้านท่านางแนว ม.2 จากศาลาประชาคม ม.2 – สามแยกบ้านนางวรรณงาม บุญโนนแต้
	398,700
	0
	398,700
	
	√
	
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
	
โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	งบประมาณ
อนุมัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	ดำเนินการ   แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	
	

	7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่านางแนว ม.2 จากบ้านนายประยงค์ พิทักษ์ – บ้านนายสง่า กุลจันทร์
	66,200
	0
	66,200
	
	√
	
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	8. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่านางแนว ม.2 จำนวน 
7 จุด
	42,000
	0
	42,000
	√
	
	
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	9. โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภค – บริโภค บ้านหนองบัวเลิง ม.3 จากบริเวณท่าสูบน้ำนายผันริมแม่น้ำชี
	139,000
	0
	139,000
	
	
	√
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	10. โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรบ้านหนองบัวเลิง  ม.3 จำนวน 2 ช่วง
	280,300
	0
	280,300
	
	
	√
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	11. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวเลิง หมู่ 3 จำนวน 3 ช่วง
	142,200
	142,200
	0
	√
	
	
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
	
โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	งบประมาณ
อนุมัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	ดำเนินการ   แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	
	

	12. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองบัวเลิง ม.3 จำนวน  7 จุด
	42,000
	42,000
	0
	√
	
	
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนงาม ม.4 จากสามแยกนานายเคน โคตรภูธรไปหาวัดนิเวศวิทยาราม (ช่วงที่ 3)
	498,300
	498,300
	0
	√
	
	
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	14. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพนงาม ม.4 จำนวน 7 จุด
	42,000
	42,000
	0
	√
	
	
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	15. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อสัญจรระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5 ปรับปรุงถนนดินสายจากสามแยกไร่ดอกบัวมาหาหนองน้ำหนองหญ้าขาว
	305,200
	0
	305,200
	
	√
	
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	16. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อสัญจรระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 สายจากแยกดอนปู่ตามาหาลำห้วยยางบง 2. สามแยกไปหาถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน 
	181,300
	0
	181,300
	
	
	√
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
	
โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	งบประมาณ
อนุมัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	ดำเนินการ   แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	
	

	17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5 จากนานางทองยุ่น สุธรรม – บ้านนายพรมมา  จันทะดวง
	369,500
	0
	369,500
	
	√
	
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	18. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5 จำนวน 7 จุด
	42,000
	42,000
	0
	√
	
	
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	19. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อสัญจรระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองกุง หมู่ 6 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังด้วยหินคลุก
	473,600
	0
	473,600
	
	√
	
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองกุง ม.6 จำนวน 2 ช่วง
	81,600
	81,600
	0
	√
	
	
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	21. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองกุง หมู่ 6 จำนวน  7 จุด
	42,000
	42,000
	0
	√
	
	
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	22. โครงการปรับปรุงระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านหนองกุง ม.6
	460,000
	0
	460,000
	
	
	√
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
	
โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	งบประมาณ
อนุมัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	ดำเนินการ   แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	
	

	23. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านน้ำซับ ม.7 จากสายบ้านน้ำซับช่วงสุดถนนคอนกรีตทางไปฝายชลประธานไปหาหนองซับคาไปถนนลาดยางสายน้ำซับป่าไม้งาม
	491,300
	0
	491,300
	
	√
	
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	24. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านน้ำซับ หมู่ 7 จำนวน 7 จุด
	42,000
	42,000
	0
	√
	
	
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	25 . โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลติก บ้านท่านางแนว ม.8 จากสามแยกบ้านนางสาวรัชนี วิเศษตุ่นไปหาหนองตะกล้า (ช่วงที่ 1)
	496,100
	0
	496,100
	
	
	√
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	26. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่านางแนว หมู่ 8 จำนวน  7 จุด
	42,000
	42,000
	0
	√
	
	
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	27. โครงการวางท่อระบายน้ำระบบประปาบ้านท่านางแนว ม.2,8,9
	92,200
	92,200
	0
	√
	
	
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
	
โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	งบประมาณ
อนุมัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	ดำเนินการ   แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	
	

	28. โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภค – บริโภค 
บ้านท่านางแนว ม.9
	131,000
	0
	131,000
	
	
	√
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	29. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตแอสฟัสติก บ้านท่านางแนว ม.9 จากหน้าวัดถึงสี่แยกร้านถูกดี (ช่วงที่ 2)
	79,200
	0
	79,200
	
	
	√
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	30. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตแอสฟัสติก บ้านท่านางแนว ม.9 จากหน้าวัดไปหาสามแยกเขียงหมูนายมนัส
	295,600
	0
	295,600
	
	
	√
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	31. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่านางแนว หมู่ 9 จำนวน  7 จุด
	42,000
	42,000
	0
	√
	
	
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	32. โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาบ้านโนนเขวา ม.10
	372,200
	0
	372,200
	
	
	√
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
	
โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	งบประมาณ
อนุมัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	ดำเนินการ   แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	
	

	33. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเขวา หมู่ 10 จากบ้านนายฉันท์ชัย ชานนท์ไปนานายพล สันพันธ์
	239,900
	0
	239,900
	
	√
	
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	34. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโนนเขวา ม.10 สายจากนานางทองสุข ถานันท์ไปหานานางอรุณี ชนะน้อย
	144,200
	0
	144,200
	
	√
	
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	35. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนเขวา หมู่ 10 จำนวน  7 จุด
	42,000
	42,000
	0
	√
	
	
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	36. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเขวา ม.1 จากบ้านนางสุภาวดี แย้มลอย-บ้านนายทองล้วน ปราบ ณ ศักดิ์
	236,200
	0
	236,200
	
	√
	
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
	
โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลาดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	งบประมาณ
อนุมัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	ดำเนินการ   แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
	
	
	

	37. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเขวา ม.1 จากบ้านนายเดชา ปราบ ณ ศักดิ์-บ้านนางทอง  งานไว
	214,538
	0
	214,538
	
	
	√
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	38. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองตะกล้า บ้านท่านางแนว ม.8
	476,300
	0
	476,300
	
	
	√
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
	

	39. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านท่านางแนว ม.2 (จำนวน 2 ช่วง)
	102,500
	0
	102,500
	
	
	√
	ม.ค - ก.ย.2568
	กองช่าง
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ส่วนที่  3
ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
 	1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ
	2. ข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ  ทำให้ม่สามารถนำโครงการ/กจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่  ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อยทำแผนไว้เยอะเพื่อของบประมาณ งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดทำแผนงานโครงการในแผนพัฒนากับการตั้งงบประมาณรายจ่าย  และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัตื  ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องจำนวนโครงการ และงบประมาณ
2. พิจารณาเตรียมแผนงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพร้อมดำเนินการหากได้รับงบประมาณ 
3.  เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด เห็นควรให้ดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็น เร่งด่วนก่อน
4. การติดตามและประเมินโครงการถือเป็นเรื่องสำคัญ  ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  แต่จากการได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลยังมีน้อยไม่เป็นรูปธรรม
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